## Sheet1
| Uke 39 | Uke 40 | Uke 41 | Uke 42 | Uke 43 | Uke 44 | Uke 45 | Uke 46 | 16. November - Innlevering
Utrede og forstå teori bak KERS | bar: Uke 39
Planlegge prosjektstyring og risikovurdering for gjennomføring av prosjektet | bar: Uke 40
Konseptutvikling og innledende design | bar: Uke 41 to Uke 43
Testing | bar: Uke 43 to Uke 44
Iterering på konsept | bar: Uke 44
Løpende rapportskriving
Sluttføring av rapport med konklusjoner fra testing | bar: Uke 45 to Uke 46